## Historias-Sprint1
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 |  | Nombre: | Generar Vista Producto Home
Usuario: Cliente |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2021-10-27
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta |  | PF reales: | 2
Descripción: | Se crea la vista Home con los productos mas vendidos donde el usuario cliente puede ingresar y visualizar los productos. Ademas donde podrá interactuar con los productos que se muestran
Observaciones: | Vista desarrollada en React
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 2 |  | Nombre: | Generar Vista Detalle Producto
Usuario: Cliente |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2021-10-27
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta |  | PF reales: | 2
Descripción: | Se crea la vista de detalle de los productos donde se muestra mas informacion referente al producto, tal como: imagen, nombre, reviews, precio, descripcion, stok de inventario y boton para añadir al carrito
Observaciones: | Vista desarrollada en React
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 3 |  | Nombre: | Generar Vista LoggIn
Usuario: Cliente |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2021-01-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta |  | PF reales: | 2
Descripción: | Se crea la vista LoggIN, donde el usuario proporciona datos de usuario y contraseña, para realizar la validacion en la base de datos, y proceder al acceso a la pagina como usuario registrado
Observaciones: | Vista desarrollada en React
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 4 |  | Nombre: | Generar Vista Registro
Usuario: Cliente |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2021-10-27
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Medio |  | PF reales: | 2
Descripción: | Se crea la vista Registro para que el usuario ingrese la información solicitada que se enviará a la base de datos, generando el usuario y password según la información del cliente.
Observaciones: | Vista desarrollada en React
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 5 |  | Nombre: | Generar Vista Carrito
Usuario: Cliente |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2021-10-27
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Medio |  | PF reales: | 2
Descripción: | Se crea la vista correspondiente a la pagina de carrito, en la cual se muestra los productos agregados a la orden de compra, mostrando datos de los productos, tales como: imagen, nombre, precio, cantidad en la orden, boton para eliminar y se muestra un subtotal de los productos añadidos
Observaciones: | Vista desarrollada en React